## Sheet1
ID | ÓRGÃO DEMANDANTE | SECRETARIA | MUNICÍPIO | BAIRRO | MESOREGIÃO | DIRETORIA | SETOR | RESPONSÁVEL | TIPO | PROCESSO (SEI) | LOCAL DA OBRA | OBJETO DE CONTRATAÇÃO | EMPRESA CONTRATADA. | Nº do CONTRATO | ASSINATURA DO CONTRATO (Data) | CONTRATO - ORDEM DE INÍCIO (data) | CONTRATO - Prazo (dias) | CONTRATO - Término Previsto (data) | CONTRATO - Valor (R$) (A) | ADITIVO Nº | Novo Prazo após aditivo (dias) | ADITIVOS Valor (R$) (B) | CONTRATO APÓS ADITIVO Prazo do Contrato c/ Aditivos (dias) | CONTRATO APÓS ADITIVO Valor Total (R$) (C) = (A) + (B) | REAJUSTE Nº | Valor dos reajustes(%) | Valor Total dos reajustes (R$) (D) | VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$) (E) = (C) + (D) | Descrição dos serviços executados no período | Serviços executados no período (%) | Medição anterior acumulada(R$) (F) | Data da medição atual | Valor Liquidado na medição (R$) (G) | Liquidado Acumulado (r$) | Andamento Físico - executado - (%) | Liquidado Acumulado (%) | SALDO Contratual Sem Reajustes (R$) (I) = (C) - (F) - (G) | Saldo Contratual Com Reajuste (R$) | SALDO DE EMPENHO (R$) | NUMERO DO OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS | FONTE DE RECURSOS | STATUS DO CONTRATO | Início da suspensâo | Término da suspensâo | PREVISÃO DE TÉRMINO ATUALIZADA (Data) | VIGENCIA CONTRATUAL (Data) | CONCLUSÃO DA OBRA REAL (data) | OBJETIVO | OBSERVAÇÕES
1 | CECIERJ | Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro | Paracambi | Bairro da Fábrica | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Obra | SEI-170002/002373/2021 SEI-260004/001283/2020 | RUA SEBASTIÃO DE LACERDA, S/Nº, NO BAIRRO DA FÁBRICA - PARACAMBI | OBRAS DE EXECUÇÃO REFORMA PARCIAL COM MODIFICAÇÕES E ACRÉSCIMO DO POLO REGIONAL DE PARACAMBI, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO DE LACERDA, S/Nº, NO BAIRRO DA FÁBRICA, NO MUNICÍPIO DE PARACAMBI. | WTE Engenharia Eireli-EPP | 21002766 | 44531 | 44539 | 180 | 44719 | 1270000 | 02 | 150 | -0.02 | 330 | 1269999.98 |  |  |  | 1269999.98 |  |  | 1101277.8 |  |  | 1101277.8 |  | 0.86715 | 168722.18 | 168722.18 |  |  | 100000000 - ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS | EM ANDAMENTO | 44918 | 45797 | 45869 | 45983 |  |  | Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 21/05/2025
2 | DPGERJ | Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Santa Cruz | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Obra | SEI-170002/003179/2021 SEI-170002/002799/2021 | RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE Nº 55 - SANTA CRUZ | OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE OPERACIONAL DE SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM SANTA CRUZ, PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO A RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE Nº 55 - SANTA CRUZ – MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ | Cone Engª e Construção Civil Ltda |  |  | 44600 | 832 | 45432 | 9192002.33 |  |  |  | 832 | 9192002.33 |  |  |  | 9192002.33 |  |  | 8741465.05 |  |  | 8741465.05 |  | 0.95099 | 450537.28 | 450537.28 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL |  |  | 45520 |  |  |  | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 27/02/2025.
3 | DPGERJ | Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | Centro | Norte Fluminense | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | Obra | SEI-170002/003176/2021 SEI-170002/002801/2021 | RUA ANTÔNIO JORGE YOUNG S/Nº - CENTRO | OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO JORGE YOUNG S/Nº - CENTRO – MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | Cone Engª e Construção Civil Ltda |  |  | 44596 | 892 | 45488 | 13414998.93 |  |  |  | 892 | 13414998.93 |  |  |  | 13414998.93 |  |  | 12188511.42 |  |  | 12188511.42 |  | 0.90857 | 1226487.51 | 1226487.51 |  |  |  | CONCLUIDO |  |  | 45482 |  |  |  | Obra Concluída. Obra encontra-se em termo de Ajustes de Contas.
4 | SEEDUC | Secretaria de Estado de Educação | Rio de Janeiro | Tijuca | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB |  | MARCUS | Obra | E-17/002/327/2018 |  | CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO - C.E. PAULO DE FRONTIN - CONCLUSÃO | CD Empreendimentos e Construções Ltda-EPP |  |  | 44318 | 240 | 44558 | 6772396.24 |  |  |  | 240 | 6772396.24 |  |  |  | 6772396.24 |  |  | 3726881.3 |  |  | 3726881.3 |  | 0.5503 | 3045514.94 | 3045514.94 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 44469 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
5 | SECC | Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa | Rio de Janeiro | Flamengo | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB |  | MARCUS | Obra | SEI-170002/001667/2020 |  | REFORMA PARCIAL DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A RESIDÊNCIA DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Irmãos Haddad Construtora EIRELI |  |  | 44431 | 60 | 44491 | 377019.18 |  |  |  | 60 | 377019.18 |  |  |  | 377019.18 |  |  | 369996.18 |  |  | 369996.18 |  | 0.98137 | 7023 | 7023 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 44520 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
6 | SEEDUC | Secretaria de Estado de Educação | Rio de Janeiro | Cidade de Deus | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Obra | SEI-170002/002458/2021 SEI-030029/002033/2021 |  | C.E. PEDRO ALEIXO/ C.E. DOM EUGÊNIO DE ARAÚJO SALLES - CIDADE DE DEUS | Cone Engª e Construção Civil Ltda |  |  | 44652 | 501 | 45153 | 7980000.43 |  |  |  | 501 | 7980000.43 |  |  |  | 7980000.43 |  |  | 4272131.28 |  |  | 4272131.28 |  | 0.53535 | 3707869.15 | 3707869.15 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL |  |  | 45535 |  |  |  | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.
7 | SEPOL | Secretaria de Estado de Polícia Civil | Barra Mansa | Centro | Sul Fluminense | DOB | 3º COOBRA | CARLOS EDUARDO | Obra | SEI-170002/001094/2020 E-17/026/1893/2019 | AV. DOMINGOS MARIANO, Nº 452, CENTRO, BARRA MANSA | ESTIMATIVA DE CUSTO E PROJETO DE REFORMA DO RESTAURANTE CIDADÃO IRMÃ DULCE EM BARRA MANSA, IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DOMINGOS MARIANO, Nº 452, CENTRO, BARRA MANSA. | Fênix Construtora Eireli |  |  | 44878 | 318 | 45196 | 1617331.88 |  |  |  | 318 | 1617331.88 |  |  |  | 1617331.88 |  |  | 1608715.44 |  |  | 1608715.44 |  | 0.99467 | 8616.44 | 8616.44 |  |  |  | CONCLUIDO |  |  | 45190 |  |  |  | Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°121 de 30/01/2023
8 | SEDSODH | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | Rio de Janeiro | Madureira | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Obra | SEI-170002/003189/2021 SEI-310003/001740/2021 |  | RESTAURANTE POPULAR DE MADUREIRA - RESTAURANTE DO POVO TIA VICENTINA | Construverde Construções e Serviços Eireli |  |  | 44655 | 619 | 45274 | 2801733 |  |  |  | 619 | 2801733 |  |  |  | 2801733 |  |  | 2764706.51 |  |  | 2764706.51 |  | 0.98678 | 37026.49 | 37026.49 |  |  |  | CONCLUIDO |  |  | 45513 |  |  |  | Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°121 de 30/01/2023
9 | SEPOL | Secretaria de Estado de Polícia Civil | Araruama | Centro | Baixadas Litorâneas | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | Obra | SEI-170002/002096/2020 |  | POSTO REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA - PRPTC DE ARARUAMA | WL Construções e Projetos Eireli |  |  | 44470 | 358 | 44828 | 2490000.83 |  |  |  | 358 | 2490000.83 |  |  |  | 2490000.83 |  |  | 2369283.23 |  |  | 2369283.23 |  | 0.95152 | 120717.6 | 120717.6 |  |  |  | CONCLUIDO |  |  | 45190 |  |  |  | Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°116 de 30/01/2023
10 | SEPOL | Secretaria de Estado de Polícia Civil | Rio de Janeiro | Centro | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Obra | SEI-170002/002984/2021 SEI-170002/002765/2020 SEI-330003/000798/2024 | AVENIDA FRANCISCO BICALHO, Nº 300, CENTRO - R.J | REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT, REFORÇO/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CLIMATIZAÇÃO DO IMLAP (INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO), LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO BICALHO, Nº 300, CENTRO - R.J | Irmãos Haddad Construtora Eireli |  |  | 44683 | 348 | 45031 | 6355000.18 |  |  |  | 348 | 6355000.18 |  |  |  | 6355000.18 |  |  | 1882001.06 |  |  | 1882001.06 |  | 0.29614 | 4472999.12 | 4472999.12 |  |  | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | EM ANDAMENTO |  | 45363 | 45241 |  |  |  | Obra rescindida 12/03/2024 D.O. Obra foi continuada com nova licitação no Processo SEI-330003/000798/2024
11 | SEEDUC | Secretaria de Estado de Educação | Rio das Ostras | Village | Baixadas Litorâneas | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | Obra | SEI-170002/003335/2021 SEI-170002/002547/2021 | Rua Irmã Faustina com Estrada do Contorno - Village - município de Rio das Ostras - R | C.E. MAURÍCIO MEDEIROS DE ALVARENGA - RIO DA OSTRAS | Scalle Constuções, Reformas e Instalações Ltda. | 0030/2022 |  | 44735 | 422 | 45157 | 19717000.49 |  |  |  | 422 | 19717000.49 |  |  |  | 19717000.49 |  |  | 15324387.45 |  |  | 15324387.45 |  | 0.77722 | 4392613.04 | 4392613.04 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 45737 | 46022 |  |  |  | Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 21/03/2025
12 | DEGASE | Departamento Geral de Ações Socioeducativas | Volta Redonda | Roma I | Sul Fluminense | DOB |  |  | Obra | E-17/002/153/2018 |  | OBRA DE REPAROS GERAIS NO MÓDULO DE INTERNAÇÃO DEFINITIVA DO DEGASE - CENSE IRMÃ ASSUNCIÓN DE LA GANDARA USTARA, NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA | Studio G . Construtora Ltda | [5 empty] | 2332472.72 |  |  |  | 0 | 2332472.72 |  |  |  | 2332472.72 |  |  | 1066457.03 |  |  | 1066457.03 |  | 0.45722 | 1266015.69 | 1266015.69 |  |  |  | CONCLUIDO |  |  | 44915 |  |  |  | Obra Concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°113 de 27/01/2023
13 | DEGASE | Departamento Geral de Ações Socioeducativas | Volta Redonda | Roma I | Sul Fluminense | DOB |  |  | Obra | E-17/002/294/2018 |  | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO DEGASE - CENSE IRMÃ ASSUNCION DE GANDARA USTRA - VOLTA REDONDA | CD Empreendimentos e Construções Ltda - EPP | [5 empty] | 4456307.28 |  |  |  | 0 | 4456307.28 |  |  |  | 4456307.28 |  |  | 4418764.29 |  |  | 4418764.29 |  | 0.99158 | 37542.99 | 37542.99 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL |  |  | 44772 |  |  |  | Obra Concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°113 de 27/01/2023
14 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Teresópolis | Alto | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Obra | SEI-170002/000732/2022 SEI-170002/000562/2022 |  | REFORMA DA FEIRINHA, ESTAÇÃO DE ÔNIBUS, CORETO, MERCADO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PÓRTICO -TERESÓPOLIS | Midas Engenharia Ltda | [5 empty] | 12930001.5 |  |  |  | 0 | 12930001.5 |  |  |  | 12930001.5 |  |  | 8040125.36 |  |  | 8040125.36 |  | 0.62182 | 4889876.14 | 4889876.14 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL |  |  | 45657 |  |  |  | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.
15 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Lins de Vasconcelos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | CARLOS EDUARDO | Obra | SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002782/2022 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA COTIA - LINS | Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda | [5 empty] | 664500 |  |  |  | 0 | 664500 |  |  |  | 664500 |  |  | 664499.92 |  |  | 664499.92 |  | 1 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 44972 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
16 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Lins de Vasconcelos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | CARLOS EDUARDO | Obra | SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002781/2022 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA CACHOEIRINHA - LINS | KPG Construções Ltda | [5 empty] | 793000 |  |  |  | 0 | 793000 |  |  |  | 793000 |  |  | 792999.88 |  |  | 792999.88 |  | 1 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 44972 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
17 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Lins de Vasconcelos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | CARLOS EDUARDO | Obra | SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002783/2022 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DO BARRO VERMELHO - LINS | Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda | [5 empty] | 713450 |  |  |  | 0 | 713450 |  |  |  | 713450 |  |  | 713449.95 |  |  | 713449.95 |  | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 44972 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
18 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Lins de Vasconcelos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | CARLOS EDUARDO | Obra | SEI-170002/001680/2022 SEI-170002/002784/2022 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DO GAMBÁ - LINS | KPG Construções Ltda | [5 empty] | 794000 |  |  |  | 0 | 794000 |  |  |  | 794000 |  |  | 793999.89 |  |  | 793999.89 |  | 1 | 0.11 | 0.11 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 44973 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
19 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Complexo do Lins de Vasconcelos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | CARLOS EDUARDO | Obra | SEI-170026/003584/2021 SEI-170002/002433/2022 |  | EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO BARRO PRETO - NO COMPLEXO DO LINS | Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda | [5 empty] | 1107150 |  |  |  | 0 | 1107150 |  |  |  | 1107150 |  |  | 1107149.96 |  |  | 1107149.96 |  | 1 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 44996 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
20 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Complexo do Lins de Vasconcelos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | CARLOS EDUARDO | Obra | SEI-170026/003586/2021 SEI-170002/002433/2022 |  | EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO AMOR - NO COMPLEXO DO LINS | Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda | [5 empty] | 693550 |  |  |  | 0 | 693550 |  |  |  | 693550 |  |  | 693549.94 |  |  | 693549.94 |  | 1 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 44996 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
21 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Complexo do Lins de Vasconcelos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | CARLOS EDUARDO | Obra | SEI-170026/003580/2021 SEI-170002/002433/2022 |  | EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DO ENCONTRO - NO COMPLEO DO LINS | Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda | [5 empty] | 917450 |  |  |  | 0 | 917450 |  |  |  | 917450 |  |  | 917449.96 |  |  | 917449.96 |  | 1 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 44996 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
22 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Complexo do Lins de Vasconcelos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | CARLOS EDUARDO | Obra | SEI-170026/003588/2021 SEI-170002/002433/2022 |  | EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DA CACHOEIRA GRANDE -NO COMPLEXO DO LINS | Rio Tec Serviços de Manutenção Predial Ltda | [5 empty] | 931750 |  |  |  | 0 | 931750 |  |  |  | 931750 |  |  | 931749.96 |  |  | 931749.96 |  | 1 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 44996 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
23 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Complexo do Lins de Vasconcelos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | CARLOS EDUARDO | Obra | SEI-170026/003589/2021 SEI-170002/002433/2022 |  | EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO MORRO DA BOCA DO MATO - NO COMPLEXO DO LINS | FB Chaves Construções Ltda ME. | [5 empty] | 628000 |  |  |  | 0 | 628000 |  |  |  | 628000 |  |  | 627999.94 |  |  | 627999.94 |  | 1 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 45006 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
24 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Lins de Vasconcelos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | CARLOS EDUARDO | Obra | SEI-170026/003583/2021 SEI-170002/002244/2022 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA ARVORE SECA - LINS | KPG Construções Ltda | [5 empty] | 455000 |  |  |  | 0 | 455000 |  |  |  | 455000 |  |  | 454999.94 |  |  | 454999.94 |  | 1 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | CONCLUIDA E INAUGURADA |  |  | 45006 |  |  |  | Obra Concluída - inaugurada.
25 | SEPOL | Secretaria de Estado de Polícia Civil | Cabo Frio | São Cristovão | Baixadas Litorâneas | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | Obra | SEI-170002/003186/2021 SEI-170002/001094/2020 SEI-170002/000510/2022 |  | EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL - PRPTC DE CABO FRIO | FTJ Engenharia Ltda | [5 empty] | 3010000 |  |  |  | 0 | 3010000 |  |  |  | 3010000 |  |  | 1286937.64 |  |  | 1286937.64 |  | 0.42755 | 1723062.36 | 1723062.36 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL |  |  | 45625 |  |  |  | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.
26 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Laje de Muriaé | Centro | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | Obra | SEI-170026/003431/2021 SEI-170002/002126/2022 |  | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE COM CORTINA ATIRANTADA EM LAJE DE MURIAÉ | Viabrás Engenharia Eireli Epp | [5 empty] | 3189119.47 |  |  |  | 0 | 3189119.47 |  |  |  | 3189119.47 |  |  | 3176138.05 |  |  | 3176138.05 |  | 0.99593 | 12981.42 | 12981.42 |  |  |  | CONTRATO RESCINDIDO |  |  | 45534 |  |  |  | Obra concluída. Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°257 de 08/03/2023
27 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Carapebus | Oscar Brito | Norte Fluminense | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Obra | SEI-170002/001382/2022 SEI-170026/000837/2022 |  | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAPEBUS | Midas Engenharia Ltda | [5 empty] | 17994870 |  |  |  | 0 | 17994870 |  |  |  | 17994870 |  |  | 693186.29 |  |  | 693186.29 |  | 0.038521 | 17301683.71 | 17301683.71 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL |  |  | 45236 |  |  |  | Obra Rescindida Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°257 de 08/03/2023
28 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Varrre-Sai | Centro | Noroeste Fluminense | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | Obra | SEI-170026/003335/2021 SEI-170002/001865/2022 |  | OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL DE VARRE-SAI | Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda. | [5 empty] | 5508620.05 |  |  |  | 0 | 5508620.05 |  |  |  | 5508620.05 |  |  | 5338297.31 |  |  | 5338297.31 |  | 0.96908 | 170322.74 | 170322.74 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL |  |  | 45596 |  |  |  | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.
29 | SEPOL | Secretaria de Estado de Polícia Civil | Rio de Janeiro | Centro | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Obra | SEI-170002/002416/2022 SEI-360007/000158/2020 |  | REFORMA GERAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA CARLOS ÉBOLI - ICCE | Irmãos Haddad Construtora Ltda |  |  | 45111 | 787 | 45898 | 9347646.76 |  |  |  | 787 | 9347646.76 |  |  |  | 9347646.76 |  |  | 4015141.11 |  | 723570.11 | 4738711.22 |  | 0.50694 | 4608935.54 | 4608935.54 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 45740 | 45955 |  |  |  | Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 24/03/2025
30 | SEPOL | Secretaria de Estado de Polícia Civil | Rio de Janeiro | Campo Grande | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Obra | SEI-170002/000970/2023 SEI-360036/000157/2020 |  | CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE ATENDIMENTO À MULHER (DEAM) DE CAMPO GRANDE | Kadima Construções Ltda. |  |  | 45203 | 438 | 45641 | 2786000.25 |  |  |  | 438 | 2786000.25 |  |  |  | 2786000.25 |  |  | 1266840.42 |  |  | 1266840.42 |  | 0.45472 | 1519159.83 | 1519159.83 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 45726 | 45881 |  |  |  | Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 10/03/2025
31 | SEPOL | Secretaria de Estado de Polícia Civil | Rio de Janeiro | Lagoa | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Obra | SEI-330003/001145/2024 SEI-170002/002180/2022 SEI-360048/000069/2020 |  | DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO HANGAR DO SERVIÇO AEROESPACIAL DO CORE | Midas Engenharia Ltda |  |  | 45609 | 329 | 45938 | 7472860.71 |  |  |  | 329 | 7472860.71 |  |  |  | 7472860.71 |  |  | 386111.69 |  |  | 386111.69 |  | 0.051669 | 7086749.02 | 7086749.02 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 45740 | 46022 |  |  |  | Obra Rescindida, no dia 29/10/2024 Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 24/03/2025
32 | SEPOL | Secretaria de Estado de Polícia Civil | Rio de Janeiro | Centro | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Obra | SEI-170002/001277/2023 SEI-330003/000798/2024 |  | CONTRATAÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL E CLIMATIZAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO - IMLAP - FASE 2, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO BICALHO, Nº 300, CENTRO/RJ | Irmãos Haddad Construtora EIRELI |  |  | 45488 | 360 | 45848 | 12740000 |  |  |  | 360 | 12740000 |  |  |  | 12740000 |  |  | 9670731.54 |  |  | 9670731.54 |  | 0.75908 | 3069268.46 | 3069268.46 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 45736 | 45928 |  |  |  | Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 20/03/2025
33 | DEGASE | Departamento Geral de Ações Socioeducativas | São Gonçalo | Estrela do Norte | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | Obra | SEI-330003/000745/2024 SEI-170002/002978/2022 |  | TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO DE RECURSOS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - CRIAAD EM CENTRO DE SOCIEDUCAÇÃO - CENSE SÃO GONÇALO, UNIDADE DO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS -DEGASE, LOCALIZADO NA RUA NILO PEÇANHA, S/N - ESTRELA DO NORTE - SÃO GONÇALO/RJ | RR Fenix Tecnologia em Serviços Ltda |  |  | 45555 | 300 | 45855 | 9200000 |  |  |  | 300 | 9200000 |  |  |  | 9200000 |  |  | 7094292.84 |  |  | 7094292.84 |  | 0.77112 | 2105707.16 | 2105707.16 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 45749 | 45948 |  |  |  | Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 02/04/2025
34 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Penha Circular | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | Obra | SEI-330003/001969/2024 SEI-330003/001680/2024 |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA QUADRA DE BASQUETEBOL E FUTSAL EXISTENTE NA CAMPO DA KELSON- CONJUNTO HABITACIONAL MARCÍLIO DIAS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. | ANRX Engenharia e Soluções Ltda |  |  | 45604 | 180 | 45784 | 2235423.16 |  |  |  | 180 | 2235423.16 |  |  |  | 2235423.16 |  |  | 2185872.64 |  |  | 2185872.64 |  | 0.97783 | 49550.52 | 49550.52 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 45737 | 45865 |  |  |  | Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 21/03/2025
35 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Laranjeiras | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Base | SEI-330003/001160/2024 SEI-150001/005972/2023 |  | EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SEM FUGIR DA BASE SUBSCRITOS DOS PROJETOS JÁ EXISTENTES OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÍDIA DO PALÁCIO GUANABARA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. | MTF Construção e Manutenção Ltda |  |  | 45580 | 90 | 45670 | 287000 |  |  |  | 90 | 287000 |  |  |  | 287000 |  |  | 235899.88 |  |  | 235899.88 |  | 0.82195 | 51100.12 | 51100.12 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 45762 | 45776 |  |  |  | Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 15/04/2025
36 | DEGASE | Departamento Geral de Ações Socioeducativas | Cabo Frio | Porto do Carro | Baixadas Litorâneas | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | Base | SEI-330003/001883/2024 SEI-030022/001565/2020 |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A REFORMA COM ACRÉSCIMO PARA TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO DE RECURSOS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - CRIAAD EM CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO - CENSE DE CABO FRIO, UNIDADE DO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - DEGASE | RR Fenix Tecnologia em Serviços Ltda |  |  | 45653 | 300 | 45953 | 9900000 |  |  |  | 300 | 9900000 |  |  |  | 9900000 |  |  | 4775162.55 |  |  | 4775162.55 |  | 0.48234 | 5124837.45 | 5124837.45 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 45784 | 46081 |  |  |  | Obra encontra-se em Em andamento. Reiniciada em 07/05/2025
37 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Rio de Janeiro | Laranjeiras | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Base | SEI-330003/001298/2024 |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE TAPUME DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DA ÁREA DO CENTRO DE MÍDIA | FB Chaves Construções Ltda ME. |  |  | 45649 | 30 | 45679 | 34804.7 |  |  |  | 30 | 34804.7 |  |  |  | 34804.7 |  |  | 33414.57 |  |  | 33414.57 |  | 0.96006 | 1390.13 | 1390.13 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  |  | 45679 |  |  |  | Obra Iniciada em 23/12/2024
38 | SEDSODH | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | Campos dos Goytacazes | Centro | Norte Fluminense | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | Base | SEI-330003/002661/2024 SEI-310001/000491/2024 |  | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO RESTAURANTE LOCALIZADO NA RUA LACERDA SOBRINHO, N° 72, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, VISANDO A REABERTURA DO RESTAURANTE POPULAR DE CAMPOS | EngeNorte Empreendimentos e Seviços Ltda |  |  | 45798 | 120 | 45918 | 1880940 |  |  |  | 120 | 1880940 |  |  |  | 1880940 |  |  | 903983.42 |  |  | 903983.42 |  | 0.4806 | 976956.58 | 976956.58 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  |  | 45918 |  |  |  | Obra Iniciada em 21/05/2025
39 | SEDSODH | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | Rio de Janeiro | Méier | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Base | SEI-330003/000970/2025 SEI-310003/005352/2023 |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO POVO JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 1261 / 1263, MÉIER, RJ | Comercial de Equipamentos CNL LTDA |  |  | 45846 | 300 | 46146 | 4972202.56 |  |  |  | 300 | 4972202.56 |  |  |  | 4972202.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4972202.56 | 4972202.56 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  |  | 46146 |  |  |  | Obra Iniciada em 08/07/2025
40 | SECC | Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa | Rio de Janeiro | Jacarezinho | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | Base | SEI-330003/000340/2025 SEI-330003/002498/2024 |  | EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO LOCALIZADO NA ANTIGA FÁBRICA DA GENERAL ELETRICS - G.E. NA COMUNIDADE DO JACAREZINHO - ETAPA 1 | Irmãos Haddad Construtora EIRELI |  |  | 45847 | 300 | 46147 | 6790000 |  |  |  | 300 | 6790000 |  |  |  | 6790000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6790000 | 6790000 |  |  |  | EM ANDAMENTO |  |  | 46147 |  |  |  | Obra Iniciada em 09/07/2025
41 | SECC | Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa | Rio de Janeiro | Jacarezinho | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Base | SEI-330003/000351/2025 SEI-150001/008856/2024 |  | EXECUÇÃO DA 2º ETAPA DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO | Enge Prat. Engenharia e Serviços Ltda.
42 | DPGERJ | Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Santa Cruz | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | OBRA | SEI-170002/003179/2021 SEI-170002/002799/2021 |  | OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE OPERACIONAL DE SEDE OPERACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM SANTA CRUZ, PRÉDIO SEDE, LOCALIZADO A RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE Nº 55 - SANTA CRUZ – MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ | Cone Engª e Construção Civil Ltda |  |  | 44600 | 832 | 45432 | 9192002.33 |  |  |  | 832 | 9192002.33 |  |  |  | 9192002.33 |  |  | 8741465.05 |  |  | 8741465.05 |  | 0.95099 | 450537.28 | 450537.28 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL | [6 empty] | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 27/02/2025.
43 | SEEDUC | Secretaria de Estado de Educação | Rio de Janeiro | Cidade de Deus | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | OBRA | SEI-170002/002458/2021 SEI-030029/002033/2021 |  | C.E. PEDRO ALEIXO/ C.E. DOM EUGÊNIO DE ARAÚJO SALLES - CIDADE DE DEUS | Cone Engª e Construção Civil Ltda |  |  | 44652 | 501 | 45153 | 7980000.43 |  |  |  | 501 | 7980000.43 |  |  |  | 7980000.43 |  |  | 4272131.28 |  |  | 4272131.28 |  | 0.53535 | 3707869.15 | 3707869.15 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL | [6 empty] | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.
44 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Teresópolis | Alto | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | OBRA | SEI-170002/000732/2022 SEI-170002/000562/2022 |  | REFORMA DA FEIRINHA, ESTAÇÃO DE ÔNIBUS, CORETO, MERCADO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E PÓRTICO -TERESÓPOLIS | Midas Engenharia Ltda |  |  | 44749 | 641 | 45390 | 12930001.5 |  |  |  | 641 | 12930001.5 |  |  |  | 12930001.5 |  |  | 8040125.36 |  |  | 8040125.36 |  | 0.62182 | 4889876.14 | 4889876.14 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL | [6 empty] | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.
45 | SEPOL | Secretaria de Estado de Polícia Civil | Cabo Frio | São Cristovão | Baixadas Litorâneas | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | OBRA | SEI-170002/003186/2021 SEI-170002/001094/2020 SEI-170002/000510/2022 |  | EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL COM MODIFICAÇÃO DO LAYOUT, PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL - PRPTC DE CABO FRIO | FTJ Engenharia Ltda |  |  | 44888 | 478 | 45366 | 3010000 |  |  |  | 478 | 3010000 |  |  |  | 3010000 |  |  | 1286937.64 |  |  | 1286937.64 |  | 0.42755 | 1723062.36 | 1723062.36 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL | [6 empty] | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.
46 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Carapebus | Oscar Brito | Norte Fluminense | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | OBRA | SEI-170002/001382/2022 SEI-170026/000837/2022 |  | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAPEBUS | Midas Engenharia Ltda |  |  | 44876 | 360 | 45236 | 17994870 |  |  |  | 360 | 17994870 |  |  |  | 17994870 |  |  | 693186.29 |  |  | 693186.29 |  | 0.038521 | 17301683.71 | 17301683.71 |  | Of. EMOP/PRESI N°257 de 08/03/2023 |  | CONTRATO RESCINDIDO | [6 empty] | Obra Rescindida Ofício de Solicitação de recurso: Of. EMOP/PRESI N°257 de 08/03/2023
47 | SEIOP | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | Varrre-Sai | Centro | Noroeste Fluminense | DOB | 3º COOBRA | GUILHERME | OBRA | SEI-170026/003335/2021 SEI-170002/001865/2022 |  | OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL DE VARRE-SAI | Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda. |  |  | 44890 | 612 | 45502 | 5508620.05 |  |  |  | 612 | 5508620.05 |  |  |  | 5508620.05 |  |  | 5338297.31 |  |  | 5338297.31 |  | 0.96908 | 170322.74 | 170322.74 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL | [6 empty] | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.
48 | DEGASE | Departamento Geral de Ações Socioeducativas | Rio de Janeiro | Ramos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | OBRA | SEI-330030/000313/2023 SEI-350060/000959/2021 |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA A DIVISÃO DE SAÚDE OPERACIONAL NO COMPLEXO DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - COE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | FB Serviços e Comércios Ltda |  |  | 45558 | 300 | 45858 | 8568000 |  |  |  | 300 | 8568000 |  |  |  | 8568000 |  |  | 1192529.19 |  |  | 1192529.19 |  | 0.13918 | 7375470.81 | 7375470.81 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL | [6 empty] | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.
49 | SEDSODH | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | Rio de Janeiro | Méier | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB | 4º COOBRA | DIEGO SCOVINO | Base | SEI-330003/001458/2024 SEI-310003/005352/2023 |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO RESTAURANTE DO POVO JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 1261 / 1263, MÉIER, RJ | Home Arquitetura e Consultoria Ltda |  |  | 45607 | 90 | 45697 | 79704.1 |  |  |  | 90 | 79704.1 |  |  |  | 79704.1 |  |  | 79703.85 |  |  | 79703.85 |  | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | EM SUSPENSÃO CONTRATUAL | [6 empty] | Obra encontra-se em Suspensão Contratual pelo Término do Exercício de 2024 desde 30/12/2024.
50 | PMRJ | Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Ramos | Metropolitana do Rio de Janeiro | DOB |  |  | Obra | SEI-330030/000313/2023 | Avenida Almirante Frontin, n628, Ramos | Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia, para a construção de edificação para a Divisão de Saúde Operacional no Complexo do Comando de Operações Especiais - COE da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | FB Serviços e comércios LTDA | 025/2024 |  | 45558 | 300 | 45858 | 8568000 | [16 empty] | 0